附件：采购须知

一、项目概况：

（一）说明：

1.服务名称：四川省“川超”联赛绵阳主场第四场赛事演艺活动执行服务

2.服务实施地点：四川省绵阳市三台体育馆

3.活动预算：163万元

4.主办单位：江油冠旋体育文化发展有限公司

（二）活动简介：

“足球为媒·浪漫之旅”——以江油李白故里的文旅IP为底色，以九绵黄金道即九绵高速开通为新契机，融合足球运动的激情活力，宣传推介九绵高速沿线的浪漫之旅、文化之旅、自然之旅的文旅主题。

（三）活动实施方案摘要：

通过“赛前暖场一赛前展演一赛中互动一赛后谢幕”四大环节，嵌入“绵阳科技城”“净土阿坝”“李白文化”，结合专业舞蹈表演与球迷互动，充分诠释足球运动的激情，充分展示九绵高速沿线江油九寨的旅游资源。

注：完整活动方案详见招标文件第一章第四条-《四川省“川超”联赛绵阳主场第四场赛事演艺活动执行方案》。

- 采购内容一览表：

| 序号 | 名称 | 人数 | 天数 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排演补助费用 | 1200 | 9 | 10 | 108000 | 按学生排练时间9天计算 （含现场合成） |
| 2 | 演出补助 | 1200 | 1 | 20 | 24000 |  |
| 3 | 导演团队费 | 30 | 10 | 100 | 30000 | 导演组工作时长按10天计算 |
| 4 | 音乐制作费 |  |  |  | 50000 |  |
| 5 | 歌手 | 8 | 1 | 2000 | 16000 |  |
| 6 | 音响设备 |  |  |  | 40000 |  |
| 7 | 道具 |  |  |  | 150000 |  |
| 8 | 哪吒/熊猫艺术装置 | 2 | 1 | 60000 | 120000 |  |
| 9 | 艺术装置吊装 | 2 | 1 | 5000 | 10000 | 2台吊车吊装置 |
| 11 | 杂技表演 |  |  |  | 200000 |  |
| 13 | 化妆造型 | 1000 | 1 | 10 | 10000 | 其他演员 |
|  |  | 200 | 1 | 50 | 10000 | 主要演员 |
| 14 | 服装 |  |  |  | 80000 | 购买 |
|  |  |  |  |  | 130000 | 租赁 |
| 15 | 前三场亮点节目展示 |  |  |  | 50000 | 凤凰等 |
| 16 | 合成演出工作餐 | 1300 | 3 | 50 | 195000 | 按11月21进现场合成计算， 50元/天/人，含工作人员 |
| 17 | 演员住宿 | 100 | 1 | 200 | 20000 | 按1天主要演员200人100间计算 |
| 18 | 交通费 | 27 | 3 | 2000 | 162000 | 2000元/辆*25辆（48座）*3天* （演职人员1300人计算） |
|  |  | 1 | 10 | 800 | 8000 | 商务车按10趟计算 （排练期间导演组用车11·1-11·23） |
| 19 | 排练期间后勤费 |  |  |  | 160000 | 在校排练期间用餐用水交通费用/ 应急医疗/现场合成演员用水 /宵夜等其他暂不可预计费用 |
| 20 | 意外保险 | 1300 | 1 | 50 | 65000 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 1638000 | 含税总金额 |

注：完整费用明细详见招标文件第一章采购需求第一条项目概况第四点

二、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 第1期为（预付款）：支付比例30%，合同签订后，在收到增值税专用发票后的3个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的30%。 第2期为（进度款）：支付比例60%，演出前（即11月22日）在收到增值税专用发票后，采购人向中标人支付各分项合同价款的30%。 第3期为（尾款）：支付比例10%，比赛结束后（即11月23日）中标人向采购人交付合同约定的全部服务，经过采购人验收合格后，在收到增值税专用发票后的10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的10%。 |
| 2 | 验收要求 | 采购项目履约验收工作由采购人负责。 采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收。 |
| 3 | 其它 | - 服务合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，且采购服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。 - 2.报价需包含人工费、材料费、装卸费、差旅费、交通费、运输费（包含二次搬运）、税金等费用 3.如果本活动争取的上级财政奖补资金大于或等于20万时，则采购人向成交供应商支付10万元。 |

- 三、技术要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 四川省“川超”联赛绵阳主场第四场赛事演艺活动执行方案 | 该项为本比选活动实质性要求，投标人必须完全响应，否则视为无效投标。 |
| 2 | 服务对象 | 江油冠旋体育文化发展有限公司 |
| 3 | 服务地点 | 四川省绵阳市三台体育馆 |
| 4 | 履约､验收要求与标准 | 按合同要求验收 |
| 5 | 服务时间 | 2025年11月13日至2025年11月23日 |